## RSP.W11.01-02 (hidden)
2024-10-15
Contractul de lucrări Nr. RSP/W11/01/02 Lucrări de reabilitare a drumului R6 Lot1 (strada Independenței or. Sîngerei) | [6 empty] | Programme of Works No.
Invitație pentru depunerea ofertelor (data) Invitation to tender (date) | parte componentă RSP.W11.01-02 | Harta | [5 empty] | 2024-01-31 | 2024-02-28 | 2024-03-31 | 2024-04-30 | 2024-05-30 | 2024-06-30 | 2024-07-31
Finanțare Funding | European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), EBRD Project ID: 45094 | [5 empty] | Planned Progress | 76.59% | 76.59% | 76.59% | 76.59% | 82.37% | 91.55% | 100%
Lungimea sectorului de drum (km) The length of the road sector (km) | 6.47 | [5 empty] | Actual Progress | 84.15% | 84.15% | 84.15% | 84.15% | 93.04% | 99% | 100%
Antreprenor Contractor | ONUR Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret ve Sanayi S.R.L. (Turkey) | [5 empty] | Monthly Progress | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.89% | 5.96% | 1%
Inginer (Compania de Supervizare) Engineer | IRD Engineering S.R.L. (Italy) | [5 empty] | Time Elapsed | 131.1% | 149.7% | 170.9% | 190.7% | 210.6% | 231.1% | 251.7%
Data semnării contractului Date of signing the contract | 2019-07-10
Înștiințarea de începere a lucrărilor Commencement date | 2023-07-17
Durata de execuție a lucrărilor (zile) Period of the works (days) | 151
Extensie de timp acordată (zile) Extension of time (days) | 0
Termenul de finalizare al lucrărilor The deadline for the completion of the works | 2023-12-15 | Lucrari majore raportate în ultima săptămână:
Timp utilizat (%) Time used (%) | 302% | Receptia la Terminarea lucrarilor 13.08.2024
Valoarea de Contract Acceptată conform OV (euro) Accepted Contract Value according to VO(EUR) | 6709073.71
Valoarea achitată până în prezent (EUR) Amount paid to date (EUR) | 6684958.24
Progresul financiar (%) Financial progress (%) | 99.64% | Probleme depistate:
Progresul fizic (%) Physical progress (%) | 100% | 1. Revindecarea (Claim) pentru extensie de timp Decembrie 2023 - Iulie 2024 2. Neexecutarea a 3,800 metri bordura - parte componenta a Fazei II
Data ultimei sedinte cu Antreprenorul si Inginerul The date of the last meeting with the Contractor and the Engineer | 2024-06-07
PROGRES FIZIC (%) |  | Săptămâna 1 | Săptămâna 2 | Săptămâna 3 | Săptămâna 4
|  | - | - | - | -
Nr. Certificatului interimar de plată | Valoarea CIP (lei) | Demersul Antreprenorului catre Inginer (Nr., Data) | Demersul Inginerului catre ASD (Nr., Data) | Emis spre receptionare MIDR | Achitarea CIP (data) | Total zile pentru aprobarea CIP (inclusiv achitarea)
Certificatul Interimar de plată (IPC) Nr.29 (or. Sîngerei) | 712386.86 | 2023-09-08 | 2023-09-26 | 2023-10-11 | 2023-10-18 | 40
Certificatul Interimar de plată (IPC) Nr.30 (or. Sîngerei) | 803708.69 | 2023-10-25 | 2023-11-08 | 2023-12-07 | 2023-11-21 | 27
Certificatul Interimar de plată (IPC) Nr.31 (or. Sîngerei) | 1888087.49 | 2023-11-16 | 2023-12-06 | 2023-12-12 | 2023-12-19 | 33
Certificatul Interimar de plată (IPC) Nr.32 (or. Sîngerei) | 1425797.49 | 2023-11-05 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-22 | 47
Certificatul Interimar de plată (IPC) Nr.33 (or. Sîngerei) | 253527.61 | 2024-02-27 | 2024-03-18 | 2024-04-01 | 2024-04-12 | 45
Certificatul Interimar de plată (IPC) Nr.34 (or. Sîngerei) | 1601450.1 | 2024-07-09 | 2024-08-01
Nr. Ordinului de Variatie (OV) | Denumirea O.V | Valoarea | Demersul Antreprenorului catre Inginer (Nr., Data) | Aprobarea VO (data, demersul) Approval (date and letter)
OV Nr.4 | Lucrări suplimentare pentru strada Independentei | 6709073.71 | 2023-10-12 | Demers nr. 11-09/7401 din 22.11.2023
G50
km 6+470
km 0+000
R6
Grigorăuca
RSP/W11/01 - 02/or. Sîngerei/str. Independenței
Sîngerei
L274
R6

## Centralizator
2024-10-15
Nr. Contract | Denumirea drumului | Sectorul | Lungimea | Statutul | Valuta | Costul proiectului | Costul proiectului revizuit (Ordin de Variatie) | Inceputul lucrarilor | Sfirsitul lucrarilor | Perioada de implementare | Timp scurs | Finantator | Antreprenor | Supervizare | Progress | Progress saptamina curenta | Valoarea achitata (certificate de plata)
RSP/W12/01-02 | R34 Hîncești-Leova-Cahul | km 0+000 – km 83+000 | 83 | In lucru | EUR | 56495268.41 | 0 | 2020-08-24 | 2023-02-25 | 915 | 165.4% | BERD | OZKA Insaat A.S. (Turkey) Diriginte de santier S. CHIPERI +37379023200 | IRD Engineering S.R.L (Italy) in association with ICT Intecontinental Consultants and Technocrats Pvt. Ltd (India) Resposabil tehnic I.VIERU +37369051500 | 61.2% | 0.21% | 46172112.47
RSP/W14/01 | M3Chişinău – Comrat – Giurgiuleşti – frontiera cu România ocolirea Vulcanesti | constructie 8,58 km | 8.58 | In lucru | EUR | 21291226.31 | 0 | 2023-08-15 | 2026-02-15 | 915 | 46.67% | BERD | Automagistral-Pivden LLC (Ukraine) Diriginte de santier A. BACINSCHI +37368698762 | EPTISA Servicios de Ingenieria, S.L. (Spania) in association with EPTISA Romania S.R.L. R. PERCIUN +37360726363 | 49.46% | 1.22% | 9197546.71
RSP/W14/02 | R14: R6 – Codrul Nou - Soroca - Unguri - frontiera cu Ucraina | km 92+620 - km 123+620 | 31 | In lucru | EUR | 34639831.46 | 0 | 2023-12-01 | 2026-06-03 | 915 | 34.86% | BERD | ONUR Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi A.S. (Turkey) Diriginte de santier T. JALBA +37369211166 | IRD Engineering S.R.L. (Italy) Responsabil tehnic P.DUBNEAC +37367106551 | 12.82% | 0.78% | 9426576.52
RSP/W14/03 | R8.1: R8 - Arionesti - R14 | km 0+00 - km 9+470 | 9.47 | In lucru | EUR | 9248314.94 | 0 | 2023-10-02 | 2025-10-01 | 730 | 51.92% | BERD | Rutador S.R.L. (Republic of Moldova) Diriginte de santier M. CIOBANU +37368968844 | IRD Engineering S.R.L. (Italy) Responsabil Tehnic V. PINZARU +37369590151 | 15.6% | 1.61% | 1459866.61
RSP/W15/01 | R33: Hincesti - Lapusna - M1 | km 0+00 - km 37+200 | 37.2 | In lucru | EUR | 38746632.26 | 0 | 2024-04-15 | 2026-10-17 | 915 | 20% | BERD | ONUR Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi A.S. (Turkey) Diriginte de santier S. DEDU +37360002953 | IRD Engineering S.R.L. (Italy) Responsabil tehnic Gh.CHEPTENE +37361087408 | 16.14% | 1.69% | 8706298.51
Formulas:
Sfirsitul lucrarilor = [Inceputul lucrarilor]+915
Sfirsitul lucrarilor = 915+[Inceputul lucrarilor]

## RSP.W12.01-02
2024-10-15
Contractul de lucrări Nr. RSP/W12/01-02: Rehabilitation of R34 Hîncești - Leova - Cahul - Giurgiulești; Lot 1 : km 0+000 - km 42+200, Lot 2 : km 42+200 - km 83+000. | [7 empty] | Programme of Works No.05
Invitație pentru depunerea ofertelor (data) Invitation to tender (date) | 30.07.2019 |  | Harta cu sectoarele în lucru | [5 empty] | 2024-01-31 | 2024-02-28 | 2024-03-31 | 2024-04-30 | 2024-05-30 | 2024-06-30 | 2024-07-31 | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 2024-11-30 | 2024-12-31
Finanțare Funding | European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Loan Agreement N° 45094 dated 28 June 2013 | [6 empty] | Planned Progress | 49.7% | 50.5% | 53.5% | 59.6% | 66.4% | 73.8% | 81.3% | 88% | 92.9% | 95.5% | 97.7% | 100%
Lungimea sectorului de drum (km) The length of the road sector (km) | 83,0 km | [6 empty] | Actual Progress | 45.9% | 46.2% | 46.5% | 47.7% | 49.78% | 52.48% | 56.48% | 58.76% | 60.73% | 61.23%
Antreprenor Contractor | OZKA Insaat A.S. (Turkey) | [6 empty] | Monthly Progress | 0.1% | 0.3% | 0.3% | 1.2% | 2.08% | 2.7% | 4% | 2.28% | 1.97% | 0.5%
Inginer (Compania de Supervizare) Engineer | IRD Engineering S.R.L (Italy) in association with ICT Intecontinental Consultants and Technocrats Pvt. Ltd (India) | [6 empty] | Time Elapsed | 137.2% | 140.2% | 143.7% | 147% | 150.3% | 153.7% | 157% | 160.4% | 163.7% | 167.1% | 170.4% | 173.8%
Data semnării contractului Date of signing the contract | 2020-02-21
Înștiințarea de începere a lucrărilor Commencement date | 2020-08-24
Durata de execuție a lucrărilor (zile) Period of the works days) | 915
Extensie de timp acordată (zile) Extension of time (days) | 0
Termenul de finalizare al lucrărilor The deadline for the completion of the works | 2023-02-25
Timp utilizat (%) Time used (%) | 165.4% |  | Lucrari raportate
Valoarea de Contract Acceptată (Euro) Accepted Contract Value (EUR) | 56495268.42 |  | 1. Strat de bază stabilizat cu ciment km 29+200-km 29+310 st.; 2. Strat de macadam: km 29+200-km 29+310 st.; 3. Strat de binder km 29+310-km 29+530 st.; km 29+200-km 29+310 st.; 4. Strat de uzură: km 70+980 - km 71+520 dr./st.; km 71+520 - 72+220 st. 5. Podete la intrări în curți : km 27+565 dr.; km 27+591 dr.; km 27+612 dr.; km 27+642 dr.; km 27+676 dr.; 27+710 dr. 6. Executarea banchetei pe podul km 15+388
Valoarea achitată până în prezent (Euro) Accepted Contract Value (EUR) | 46172112.47
Progresul financiar (%) Financial progress (%) | 81.73% |  | Probleme depistate Problems occurred
Progresul fizic (%) Physical progress (%) | 61.2% |  | 1. Management defectuos a procesului de construcție cit si a intretinerii lucrarilor efectuate. 2. Capacitatea portantă în patul drumului este mai mică decât cea prevăzută în proiect. Suntem în căutarea unei soluții. 3. Executarea lucrilor în tempou foarte lent. 4. Exproprierea terenurilor. 5. Insuficiența personalului calificat (echipe pentru poduri, podețe și terasamente). 6. Precipitațiile abundente din data de 14.09.- 15.09.2024. Cele mai afectate sectiunile sunt de la km 39 la km 47, km 51, km 53, km 58 și de la km 69 la km 70. Așteptăm de la antreprenor program de remedierea daunelor.
Data ultimei sedinte cu Antreprenorul si Inginerul The date of the last meeting with the Contractor and the Engineer | 2024-07-11
PROGRES FIZIC (%) |  | Săptămîna 1 |  | Săptămîna 2 |  | Săptămîna 3 | Săptămîna 4
|  | 0.29% |  | 0.21%
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr.1 Interim Payment Certificate (IPC) No.1(avans 1) | Suma in Euro | Demersul Antreprenorului catre Inginer (Nr., Data) |  | Demersul Inginerului catre ASD (Nr., Data) | Emis spre receptionare MIDR | Achitarea CIP (data) | Total zile pentru achitare CIP
| 5649526.84 | 2020-03-23 |  | 2020-03-23 | 27.03.20 | 21.04.20 | 29
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr.2 Interim Payment Certificate (IPC) No.2 (avans 1) | 5649526.84 | 23.12.2020 |  | 23.12.2020 | 23.12.20 | 21.06.21 | 180
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr.3 Interim Payment Certificate (IPC) No.3 | 658978.57 | 26.05.21 |  | 11.06.21 | 28.06.21 | 02.08.21 | 68
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr.4 Interim Payment Certificate (IPC) No.4 | 500446.81 | 09.07.21 |  | 05.08.21 | 15.09.21 | 13.10.2021 | 96
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr.5 Interim Payment Certificate (IPC) No.5 | 773210.31 | 06.10.21 |  | 29.10.21 | 11.11.21 | 02.12.21 | 57
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr.6 Interim Payment Certificate (IPC) No.6 | 846482.24 | 16.11.21 |  | 03.12.21 | 06.12.21 | 22.12.21 | 36
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr.7 Interim Payment Certificate (IPC) No.7 | 989133.75 | 03.12.21 |  | 07.12.21 | 06.12.21 | 22.12.21 | 19
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr.8 Interim Payment Certificate (IPC) No.8 | 899560.42 | 06.01.22 |  | 02.02.2022 | 14.02.22 | 07.03.22 | 60
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr.9 Interim Payment Certificate (IPC) No.9 | 1307472.72 | 04.03.22 |  | 31.03.22 | 12.04.22 | 23.05.22 | 80
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr. 10 Interim Payment Certificate (IPC) No. 10 | 933773.23 | 05.04.22 |  | 29.04.22 | 06.05.22 | 25.05.22 | 50
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr. 11 Interim Payment Certificate (IPC) No. 11 | 1407303.19 | 03.06.22 |  | 28.06.22 | 01.07.22 | 29.07.22 | 56
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr.12 Interim Payment Certificate (IPC) No.12 | 708227.97 | 15.07.22 |  | 25.07.22 | 28.07.22 | 09.08.22 | 25
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr.13 Interim Payment Certificate (IPC) No.13 | 1052332.44 | 05.08.22 |  | 02.09.22 | 08.09.22 | 27.09.2022 | 53
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr.14 Interim Payment Certificate (IPC) No.14 | 4296091.32 | 07.10.22 |  | 24.10.22 | 28.10.22 | 10.11.22 | 34
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr.15 Interim Payment Certificate (IPC) No.15 | 3169865.43 | 15.11.22 |  | 30.11.22 | 07.12.22 | 16.12.22 | 31
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr.16 Interim Payment Certificate (IPC) No.16 | 1635264.64 | 05.12.22 |  | 08.12.22 | 09.12.22 | 21.12.22 | 16
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr.17 Interim Payment Certificate (IPC) No.17 | 2361821.09 | 13.01-23 |  | 09.02.23 | 21.02.23 | 22.03.2023 | 68
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr.18 Interim Payment Certificate (IPC) No.18 | 743889.05 | 21.02.2023 |  | 20.03.2023 | 23.03.23 | 14.04.2023 | 52
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr.19 Interim Payment Certificate (IPC) No.19 | 547280.95 | 24.03.23 |  | 13.04.2023 | 25.04.2023 | 23.05.2023 | 60
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr.20 Interim Payment Certificate (IPC) No.20 | 407880.44 | 19.04.2023 |  | 27.04.2023 | 04.05.2023 | 17.05.2023 | 28
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr.21 Interim Payment Certificate (IPC) No.21 | 938122.41 | 11.05.2023 |  | 29.05.2021 | 05.06.23 | 14.07.2023 | 64
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr.22 Interim Payment Certificate (IPC) No.22 | 523988.35 | 26.06.2023 |  | 14.08.2022 | 17.08.2023 | 29.08.2023 | 64
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr.23 Interim Payment Certificate (IPC) No.23 | 693791.11 | 2023-09-11 |  | 2023-06-10 | 2023-10-16 | 2023-10-31 | 50
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr.24 Interim Payment Certificate (IPC) No.24 | 574315.98 | 2023-10-13 |  | 2023-11-08 | 2023-11-14 | 2023-11-23 | 41
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr.25 Interim Payment Certificate (IPC) No.25 | 1,016,522.77 | 2023-12-01 |  | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-21 | 20
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr.26 Interim Payment Certificate (IPC) No.26 | 391103.25 | 2023-12-15 |  | 2023-12-26 | 2024-01-09 | 2024-01-24 | 40
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr.27 Interim Payment Certificate (IPC) No.27 | 907518.14 | 2024-01-09 |  | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 2024-03-06 | 57
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr.28 Interim Payment Certificate (IPC) No.28 | 526,594.72 | 2024-02-15 |  | 2024-02-23 | 2024-03-01 | 2024-03-18 | 32
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr.29 Interim Payment Certificate (IPC) No.29 | 777327.68 | 2024-03-14 |  | 2024-04-02 | 2024-04-10 | 2024-04-19 | 36
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr.30 Interim Payment Certificate (IPC) No.30 | 609968.09 | 2024-04-12 |  | 2024-05-03 | 2024-05-14 | 2024-05-22 | 40
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr.31 Interim Payment Certificate (IPC) No.31 | 1120621.07 | 2024-05-27 |  | 2024-06-21 | 2024-06-28 | 2024-07-08 | 42
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr.32 Interim Payment Certificate (IPC) No.32 | 1160423.89 | 2024-06-24 |  | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 2024-08-01 | 38
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr.33 Interim Payment Certificate (IPC) No.33 | 1415525.75 | 2024-07-22 |  | 2024-08-02 | 2024-08-06 | 2024-08-16 | 25
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr.34 Interim Payment Certificate (IPC) No.34 | 980185.92 | 2024-08-20 |  | 2024-09-10 | 2024-09-13 | 2024-09-26 | 37
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr.35 Interim Payment Certificate (IPC) No.35 | 1541152.58 | 2024-10-01
Ordin de Variatie (OV) Nr. Variation Order (VO) | Denumirea O.V | Valoarea Value |  | Demersul Antreprenorului catre Inginer (Nr., Data) |  | Aprobarea VO (data, demersul) Approval (date and letter)

## RSP.W14.01
2024-10-15
Contractul de lucrări Nr. RSP/W14/01: Construction of M3 Chișinău - Comrat - Giurgiulești - Romanian border, sector Vulcănești border, km 0+000 - km 8+580. | [6 empty] | Programme of Works No. 025 dated 11.09.2023
Invitație pentru depunerea ofertelor (data) Invitation to tender (date) | 2018-04-27 | Harta | [5 empty] | 2024-01-31 | 2024-02-28 | 2024-03-31 | 2024-04-30 | 2024-05-30 | 2024-06-30 | 2024-07-31 | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 2024-11-30 | 2024-12-31
Finanțare Funding | European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), EBRD Project ID: 45094 | [5 empty] | Planned Progress | 7.28% | 8.56% | 10.96% | 13.13% | 18.2% | 25.68% | 29.89% | 32.12% | 35.14% | 38.19% | 40.14% | 42.44%
Lungimea sectorului de drum (km) The length of the road sector (km) | 8,58 km | [5 empty] | Actual Progress | 4.89% | 6.9% | 8.89% | 12.28% | 16.82% | 20.08% | 28.26% | 38.4% | 46.7% | 49.46%
Antreprenor Contractor | Automagistral-Pivden LLC (Ucraina) | [5 empty] | Monthly Progress | 1.59% | 2.2% | 2.03% | 3.74% | 4.54% | 3.26% | 8.18% | 10.14% | 8.3% | 2.76%
Inginer (Compania de Supervizare) Engineer | EPTISA Servicios de Ingenieria, S.L. (Spania) in association with EPTISA Romania S.R.L. | [5 empty] | Time Elapsed | 18.47% | 21.53% | 25.03% | 28.31% | 31.58% | 34.97% | 38.36% | 41.75% | 45.03% | 48.42% | 51.69% | 55.08%
Data semnării contractului Date of signing the contract | 2023-06-13
Înștiințarea de începere a lucrărilor Commencement date | 2023-08-15
Durata de execuție a lucrărilor (luni) Period of the works (months) | 915
Extensie de timp acordată (zile) Extension of time (days) | 0
Termenul de finalizare al lucrărilor The deadline for the completion of the works | 2026-02-15 | Lucrari raportate
Timp utilizat (%) Time used (%) | 46.67% | ●Amenajarea intersecției minore km 8+260; ● Execuția rigolelor carosabile km 2+000 - km 2+383; ● Execuția podețului km 2+890
Valoarea de Contract Acceptată (euro) Accepted Contract Value (EUR) | 21291226.31
Valoarea achitată până în prezent (EUR) Amount paid to date (EUR) | 9197546.71
Progresul financiar (%) Financial progress (%) | 43.2% | Probleme depistate:
Progresul fizic (%) Physical progress (%) | 49.46% | ● Exproprierea terenului din zona Moldsilva
Data ultimei sedinte cu Antreprenorul si Inginerul The date of the last meeting with the Contractor and the Engineer | 2024-08-29
PROGRES FIZIC (%) |  | Sapt 1 | Sapt 2 | Sapt 3 | Sapt 4
|  | 1.54% | 1.22%
Nr. Certificatului interimar de plată | Valoarea CIP (euro) | Demersul Antreprenorului catre Inginer (Nr., Data) | Demersul Inginerului catre ASD (Nr., Data) | Emis spre receptionare MIDR | Achitarea CIP (data) | Total zile pentru aprobarea CIP (inclusiv achitarea)
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr.0A (avans) Interim Payment Certificate (IPC) No.0A (1st advance) | 2129122.63 | MD/RSPW14/AB/007 din 24.07.2023 | - | 2023-07-31 | 2023-08-25 | 25
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr.0B (avans) Interim Payment Certificate (IPC) No.0B (2st advance) | 2129122.63 | MD/RSPW14/AB/094 din 28.11.2023 | - | 2023-12-06 | 2023-12-18 | 12
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr.1 Interim Payment Certificate (IPC) No. 1 | 849750.94 | MD/RSPW14/AB/123 din 07.12.2023 | MD/M3 Vulcanesti/10/05/086 din 08.12.2023 | 2023-12-13 | 2023-12-21 | 8
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr.2 Interim Payment Certificate (IPC) No. 2 | 513981.12 | MD/RSPW14/AB/178 din 08.02.2024 | MD/M3 Vulcanesti/01/10/05/179 din 14.02.2024 | 2024-02-23 | 2024-03-12 | 18
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr.3 Interim Payment Certificate (IPC) No. 3 | 783658 | MD/RSPW14/AB/244 din 05.04.2024 | MD/M3 Vulcanest/01/10/05/245 din 10.04.2024 | 2024-04-22 | 2024-05-03 | 11
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr.4 Interim Payment Certificate (IPC) No. 4 | 634085.78 | MD/RSPW14/AB/267 | MD/M3 Vulcanesti/01/10/05/290 din 20.05.2024 | 2024-05-28 | 2024-06-06 | 9
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr.5 Interim Payment Certificate (IPC) No. 5 | 741232.1 | MD/RSPW14/AB/290 | MD/M3 Vulcanesti/01/10/05/313 din 13.06.2024 | 2024-06-24 | 2024-07-08 | 14
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr.6 Interim Payment Certificate (IPC) No. 6 | 1416593.51 | MD/RSPW14/AB/349 | MD/M3 Vulcanesti/01/10/05/386 din 22.08.2024 | 2024-09-03
Nr. Ordinului de Variatie (OV) | Denumirea O.V | Valoarea | Demersul Antreprenorului catre Inginer (Nr., Data) | Aprobarea VO (data, demersul) Approval (date and letter)
OV Nr.1 draft | Revised BoQ based on additional works due to project modifications | 443189.05 | MD/RSPW14/AB/303/2024 din 24.06.2024 | 11-09/4539 din 10.09.2024

## RSP.W14.02
2024-10-15
Contractul de lucrări Nr. RSP/W14/02: Rehabilitation R14 R6 – Codrul Nou – Soroca – Unguri – Ukraine border, section km 92+620 – km 123+620. | [6 empty] | Programme of Works No. 01
Invitație pentru depunerea ofertelor (data) Invitation to tender (date) | 2022-12-22 | Harta | [5 empty] | 2024-01-31 | 2024-02-28 | 2024-03-31 | 2024-04-30 | 2024-05-31 | 2024-06-30 | 2024-07-31 | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 2024-11-30 | 2024-12-31
Finanțare Funding | European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), EBRD Project ID: 45094 | [5 empty] | Planned Progress | 1.746% | 2.155% | 2.523% | 6.801% | 12.43% | 17.71% | 23.55% | 28.92% | 33.94% | 36.25% | 37.61% | 38.28%
Lungimea sectorului de drum (km) The length of the road sector (km) | 31 | [5 empty] | Actual Progress | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.71% | 1.9% | 4.12% | 7.68% | 11.36% | 12.82%
Antreprenor Contractor | ONUR Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret ve Sanayi S.R.L. (Turkey) | [5 empty] | Monthly Progress | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.71% | 1.19% | 2.22% | 3.56% | 3.68% | 1.46%
Inginer (Compania de Supervizare) Engineer | IRD Engineering S.R.L. (Italy) | [5 empty] | Time Elapsed | 6.667% | 9.727% | 13.22% | 16.5% | 19.89% | 23.17% | 26.56% | 29.95% | 33.22% | 36.61% | 39.89% | 43.28%
Data semnării contractului Date of signing the contract | 2023-07-11
Înștiințarea de începere a lucrărilor Commencement date | 2023-12-01
Durata de execuție a lucrărilor (zile) Period of the works (days) | 915
Extensie de timp acordată (zile) Extension of time (days) | 0
Termenul de finalizare al lucrărilor The deadline for the completion of the works | 2026-06-03 | Lucrari majore raportate în ultima săptămână:
Timp utilizat (luni) Time used (%) | 34.86% | 1. lucrări de terasamente, îmbunătățirea solului din terasamente; 2. îndepărtarea pământului vegetal; 3. amenajarea acostamentelor; 4. construcția podețelor noi, lucrări de monolitizare; 5. amenajarea stratului din balast h - 20 cm; 6. amenajarea stratului din piatră spartă 8-63 mm; 7. Amenajarea stratului din reciclat la rece; 8. Amenajarea stratului din beton asfaltic cu agregate mari h-7 cm
Valoarea de Contract Acceptată (euro) Accepted Contract Value (EUR) | 34639831.46
Valoarea achitată până în prezent (EUR) Amount paid to date (EUR) | 9426576.52
Progresul financiar (%) Financial progress (%) | 27.21% | Probleme depistate:
Progresul fizic (%) Physical progress (%) | 12.82% | 1. Acordarea Autorizației de construire r. Soroca doar pentru Etapa I; 2. Reproiectarea rețelele electrice și de telecomunicații conform condițiilor tehnice noi pentru a avea permisiunea de execuție a lucrărilor date. Moldtelecom a refuzat coordonarea proiecului modificat conform condițiilor tehnice din 19.02.2024. La moment antreprenorul se mobilizează să execute lucrările conform proiectului expertizat și coordonat.. 3. Compania Moldcel a fost informată că trebuie să realoce fibra optica de la km 123+620. Nu a executat relocarea până la moment (04.10.2024), 03.10.24 a expirat termenul prescris de Legea 509/1995.
Data ultimei sedinte cu Antreprenorul si Inginerul The date of the last meeting with the Contractor and the Engineer | 2024-06-05
PROGRES FIZIC (%) |  | Săptămâna 1 | Săptămâna 2 | Săptămâna 3 | Săptămâna 4
|  | 0.68% | 0.78%
Nr. Certificatului interimar de plată | Valoarea CIP (lei) | Demersul Antreprenorului catre Inginer (Nr., Data) | Demersul Inginerului catre ASD (Nr., Data) | Emis spre receptionare MIDR | Achitarea CIP (data) | Total zile pentru aprobarea CIP (inclusiv achitarea)
Certificatul Interimar de plată (IPC) Nr.1 | 3463983.14 | 2023-07-28 | 2023-08-08 | 2023-08-11 | 2023-08-24 | 27
Certificatul Interimar de plată (IPC) Nr.2 | 3463983.15 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 19
Certificatul Interimar de plată (CIP) Nr.3 | 597819.43 | 2024-06-04 | 2024-06-19 | 2024-07-01 | 2024-07-10 | 36
Certificatul Interimar de plată (CIP) Nr.4 | 604893.96 | 2024-08-16 | 2024-08-26 | 2024-09-03 | 2024-10-10 | 55
Certificatul Interimar de plată (CIP) Nr.5 | 1295896.84 | 2024-08-29 | 2024-10-01 | 2024-10-03
Nr. Ordinului de Variatie (OV) | Denumirea O.V | Valoarea | Demersul Antreprenorului catre Inginer (Nr., Data) | Aprobarea VO (data, demersul) Approval (date and letter)
G12
R14
km 92+620
km 123+620
R8.1
Grigorăuca
RSP/W14/02
Sobari
Niorcani
Pocrovca
G11
R7

## RSP.W14.03
2024-10-15
Contractul de lucrări Nr. RSP/W14/03 - Lucrări de reabilitare a drumului R8.1: R8 - Arionești - R14, km 0+000 - km 9+470 | [6 empty] | Programme of Works No.0
Invitație pentru depunerea ofertelor (data) | 2022-12-23 | Harta | [5 empty] | 2024-01-31 | 2024-02-28 | 2024-03-31 | 2024-04-30 | 2024-05-30 | 2024-06-07 | 2024-07-31 | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 2024-11-30 | 2024-12-31
Finanțare | Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) | [5 empty] | Planned Progress | 7% | 11% | 15% | 19% | 22.78% | 27.54% | 47.29% | 52.21% | 57.09% | 65% | 68% | 70%
Lungimea sectorului de drum (km) | 9.47 | [5 empty] | Actual Progress | 0% | 0% | 0% | 0.67% | 0.75% | 1.38% | 2.72% | 5.49% | 12.95% | 15.6%
Antreprenor | Rutador SRL (Moldova) | [5 empty] | Monthly Progress | 0% | 0% | 0% | 0.67% | 0.08% | 0.63% | 1.34% | 2.77% | 7.46% | 2.65%
Inginer (Compania de Supervizare) | IRD Engineering SRL | [5 empty] | Time Elapsed | 16.58% | 20.41% | 24.79% | 28.9% | 33.01% | 34.11% | 41.51% | 45.75% | 48.36% | 54.11% | 58.22% | 62.47%
Data semnării contractului | 2023-07-11
Înștiințarea de începere a lucrărilor | 2023-10-02
Durata de execuție a lucrărilor (zile) | 730
Extensie de timp acordată (zile) | 0
Termenul de finalizare al lucrărilor | 2025-10-01 | Lucrari majore raportate în ultimele 2 saptamani:
Timp utilizat (%) | 51.92% | 1. Frezarea asfaltului existent, km 2+680 - 2+820, km 3+800 - 4+700; 2. Profilarea și compactarea patului drumului km 2+680 - 2+820; 3. Așternerea stratului drenant din balast km 2+680 - 2+820; 4. Asternerea stratului de fundație din depiatră spartă km 2+680 - 2+820; 5. Asternerea stratului de reciclat la rece, km 6+010 - km 6+280; 6. Asternerea stratului de Binder,km 1+930 - km 2+540, km 5+580 - km 6+280.
Valoarea de Contract Acceptată (Euro) | 9248314.94
Valoarea achitată până în prezent | 1459866.61
Progresul financiar (%) | 15.79% | Probleme depistate:
Progresul fizic (%) | 15.6% | Pînă in prezemt Antreprenorul nu a mobilizat loboratorul de șantier și stația de asfalt. Acest fapt tergiversează toate lucrările consecutive (aprobari materiale, aprobari de rețete mixturi, teste expres în șantier)
Data ultimei sedinte cu Antreprenorul si Inginerul | 2024-06-05
PROGRES FIZIC (%) |  | Săptămâna 1 | Săptămâna 2 | Săptămâna 3 | Săptămâna 4
|  | 1.04 | 1.61
Nr. Certificatului interimar de plată | Valoarea IPC (Euro) | Demersul Antreprenorului catre Inginer (Nr., Data) | Demersul Inginerului catre ASD (Nr., Data) | Emis spre receptionare MIDR | Achitarea IPC (data) | Total zile pentru aprobarea IPC (inclusiv achitarea)
Certificatul Interimar de de plată (IPC) Nr.1 - plata în avans | 924831.49 | 2023-08-29 | 2023-09-04 | 2023-09-08 | 2023-10-06 | 38
Certificatul Interimar de de plată (IPC) Nr.2 - | 535035.12 | 2024-09-30 | 2024-10-09
Nr. Ordinului de Variatie (OV) | Denumirea O.V | Valoarea | Demersul Antreprenorului catre Inginer (Nr., Data) | Aprobarea VO (data, demersul) Approval (date and letter)
VO Nr. |  |  |  | -
-

## RSP.W15.01
2024-10-15
Contractul de lucrări Nr. RSP/W15/01: Rehabilitation R33 Hîncești - Lăpușna - M1, km 0+000 - km 37+200 | [6 empty] | Programme of Works No.1
Invitație pentru depunerea ofertelor (data) Invitation to tender (date) | 2023-07-03 | Harta | [5 empty] | 2024-04-30 | 2024-05-30 | 2024-06-30 | 2024-07-31 | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-12-31
Finanțare Funding | European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), EBRD Project ID: 45094 | [5 empty] | Planned Progress | 1% | 5.45% | 10% | 20% | 25% | 26% | 30% | 35% | 42%
Lungimea sectorului de drum (km) The length of the road sector (km) | 37,2 | [5 empty] | Actual Progress | 0% | 0% | 0.6% | 1.84% | 5.64% | 11.95% | 16.14%
Antreprenor Contractor | ONUR Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret ve Sanayi S.R.L. (Turkey) | [5 empty] | Monthly Progress | 0% | 0% | 0.6% | 1.24% | 3.8% | 6.31% | 4.19%
Inginer (Compania de Supervizare) Engineer | IRD Engineering S.R.L. (Italy) | [5 empty] | Time Elapsed | 1.63% | 5.02% | 8.3% | 11.69% | 15.08% | 18.36% | 21.75% | 25% | 28.42%
Data semnării contractului Date of signing the contract | 2023-12-12
Înștiințarea de începere a lucrărilor Commencement date | 2024-04-15
Durata de execuție a lucrărilor (zile) Period of the works (days) | 915
Extensie de timp acordată (zile) Extension of time (days) | 0
Termenul de finalizare al lucrărilor The deadline for the completion of the works | 2026-10-17 | Lucrari majore raportate în ultima săptămână
Timp utilizat (%) Time used (%) | 20% | 1 Lucrări de excavare în zona drumului km 19+00 - km 20+000, 32+370 - 33+830 2. Selectarea materialului și umplerea acostamentelor la km 22+700 - km 33+470 3. Amenajarea stratului superior de terasament 300 mm la km 32+910 - km 33+830 4.Frezarea imbrăcămintei din beton asfaltic la km 19+000 - km 20+000, km 22+000 - km 22+500, km 30+700 - km 30+900 5. Așternerea stratului de binder 22,4 pe sectoarele km 18+900 - km 20+850, km 34+500 - km 35+230 6.Strat drenant din balast amestec optimal 0-63 mm la km 33+470 - km 34+040 7. Așternerea stratului de fundație din amestec stabilizat la km 33+850 - km 34+040 8. Așternerea statului din macadam AB 31,5 la km 33+850 - km 35+230 9.Consolidarea rigolelor trapezoidale Tip 1 la km 18+500 - km 19+000 10.Podeț dreptunghiular 1.0x1.0m la km 33+470 11. Amenajarea bordurilor tip 1 (100x20x8) la km 16+200 - 17+000 12. Amenajarea bordurilor tip 1 (100x30x18) la km 1+460 - km 16+600
Valoarea de Contract Acceptată (euro) Accepted Contract Value (EUR) | 38746632.26
Valoarea achitată până în prezent (EUR) Amount paid to date (EUR) | 8706298.51
Progresul financiar (%) Financial progress (%) | 22.47% | Probleme depistate:
Progresul fizic (%) Physical progress (%) | 16.14% | Depistarea utilitatilor nepravazute in proiect (Moldtelecom)
Data ultimei sedinte cu Antreprenorul si Inginerul The date of the last meeting with the Contractor and the Engineer | 2024-05-14
PROGRES FIZIC (%) |  | Săptămâna 1 | Săptămâna 2 | Săptămâna 3 | Săptămâna 4
|  | 2.5% | 1.69%
Nr. Certificatului interimar de plată | Valoarea CIP (lei) | Demersul Antreprenorului catre Inginer (Nr., Data) | Demersul Inginerului catre ASD (Nr., Data) | Emis spre receptionare MIDR | Achitarea CIP (data) | Total zile pentru aprobarea CIP (inclusiv achitarea)
Certificatul Interimar de plată (IPC) Nr.1 | 3874663.23 | 2023-12-29 | 09 -Jan-204 | 2024-01-12 | 2024-02-12 | 45
Certificatul Interimar de plată (IPC) Nr.2 | 3874663.23 | 2024-04-16 | 2024-05-15 | 2024-06-05 | 13-June-24 (2,372,059.17 EUR) | 58
Certificatul Interimar de plată (IPC) Nr.3 | 956972.05 | 2024-07-03 | 2024-07-09 | 2024-07-25 | 2024-08-08 | 36
Certificat Interimar de plată (IPC) Nr. 4 | 826,800.59 EUR | 2024-09-06 | 2024-09-12 | 2024-09-23 | 2024-10-10 | 34
Nr. Ordinului de Variatie (OV) | Denumirea O.V | Valoarea | Demersul Antreprenorului catre Inginer (Nr., Data) | Aprobarea VO (data, demersul) Approval (date and letter)